**ГОДОВОЙ** **ОТЧЕТ**

**о** **ходе** **реализации** **муниципальной** **программы** **«Формирование** **современной** **городской** **среды** **Чапаевского сельского поселения Красносельского муниципального района»** **на** **2018-2024** **годы.**

**Ответственный** **исполнитель:** администрация Чапаевского сельского поселения

**Отчетный** **период:** 2019 год

**Непосредственный** **исполнитель:** Зам. Главы поселения Кашицина Юлия Валерьевнател.: 33-119

Глава Чапаевского сельского поселения Г.А.Смирнова

Пояснительная записка

Программа «Формирование современной городской среды Чапаевского сельского поселения Красносельского муниципального района Костромской области» на 2018-2024 годы (далее - Программа) принята постановлением

администрации Чапаевского сельского поселения Красносельского муниципального района от 05.11.2019 года №55.

Цели реализации Программы:

- повышение уровня комфортного проживания населения, посредством

благоустройства территорий Чапаевского сельского поселения Красносельского муниципального района.

**Конкретные** **результаты** **реализации** **Программы,** **достигнутые** **за** **2019год**

В процессе реализации программы достигнуты следующие значения показателей

(индикаторов):

1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов

от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов.

В 2019 году прошли работы по благоустройству 2дворовых территорий.

Плановый показатель 2019 года о составил 50%.

2. Доля благоустроенных территорий общего пользования (скверов, видовых

площадок, памятных мест и прогулочных зон), от общего количества территорий

общего пользования.

На начало 2019 года количество благоустроенных территорий общего

пользования - 0 ед. Количество благоустроенных территорий в 2019 году - 0 ед.

,

Итого на конец 2019 года количество благоустроенных дворовых территорий составило - 3 ед.

Расчет показателя:

С = (С1\*100%) : С 2, где:

С 1- количество благоустроенных дворовыхтерриторий - 3 ед.,

С 2 - общее количество дворовыхтерриторий - 6 ед.

С =(3\* 100%) : 6 = 50 %

Плановое значение индикатора достигнуто, отклонений нет.

**Перечень** **выполненных** **и** **невыполненных** **мероприятий** **за** **отчетный** **год.**

Объект

**Ремонт** **асфальтного полотна внутриквартального проезда к МКД №1,2 по адресу д.Ченцы, Красносельского района Костромской области ул.Молодежная.**

Общая площадь проезда - 482,5 м.кв.

Тротуара 74 м.кв.

За отчетный год завершены все запланированные работы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена

согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы,

утвержденной постановлением администрации Чапаевского сельского поселения Красносельского муниципального района от

05.11.201\9г. № 55 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование

современной городской среды Чапаевского сельского поселения Красносельского муниципального района» на 2018-2022 годы.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной Программы.

1Ц1 (Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых

домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов) = 50 /

50 = 1;

Степень реализации Программы 1Ц = 1 / 1=1.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Сфин = 3 факт / 3 план, Сфин =969,920 / 969,920 = 1

3. Оценка степени реализации мероприятий

Мр = Мв / М, Мр = 3/3=1;

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Э = (1Ц + Сфин+Мр) / 2 = (1+1) / 2 = 1.

Эффективность реализации муниципальной программы со значением 1

признается высокой.

**Вывод:**

Запланированные на 2019 год результаты реализации Программы выполнены в

полном объеме.

ОТЧЕТ[1](file:///C:\\Users\\Надежда\\Downloads\\Для+отделов+форма+-+оценка+эффективности+программ+до+01.03.%20городская%20среда.docx" \l "sdfootnote1sym)

о реализации муниципальной программы Чапаевского сельского поселения Красносельского муниципального района « Формирование современной городской среды на 2018-2022»

Форма 1

**Достижение целевых показателей муниципальной программы за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | 7 |
|  | **Цель**  **Повышение уровня благоустройства территорий Чапаевского сельского поселения Красносельского муниципального района** |  | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Задача 1  1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 2 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 3 |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 4 |  |  |  |  |  |

Форма 2

**Выполнение мероприятий муниципальной программы за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия/  Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего по муниципальной программе,**  **в том числе** | 981,96 | 981,96 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | 698,85 | 698,85 | 100 |  |
|  | областной бюджет | 7,06 | 7,06 | 100 |  |
|  | Местный бюджет | 276,05 | 276,05 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие** ремонт внутриквартального проезда к многоквартирным домам №1и №2 по адресу ул. Молодежная д.Ченцы Красносельского муниципального района Костромской области | 969,96 | 969,96 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | 690,31 | 690,31 | 100 |  |
|  | областной бюджет | 6,97 | 6,97 | 100 |  |
|  | Местный бюджет | 272,68 | 272,68 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие по определению сметной стоимости по благоустройству** | 12,00 | 12,00 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | 8,54 | 8,54 | 100 |  |
|  | областной бюджет | 0,09 | 0,09 | 100 |  |
|  | Местный бюджет | 3,37 | 3,37 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| **подпрограмма**  ремонт внутриквартального проезда к многоквартирным домам | | | | | |
|  | **Всего по подпрограмме,**  **в том числе** | 981,96 | 981,96 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | 698,85 | 698,85 | 100 |  |
|  | областной бюджет | 7,06 | 7,06 | 100 |  |
|  | Местный бюджет | 276,05 | 276,05 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие** ремонт внутриквартального проезда к многоквартирным домам №1и №2 по адресу ул. Молодежная д.Ченцы Красносельского муниципального района Костромской области | 969,96 | 969,96 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | 690,31 | 690,31 | 100 |  |
|  | областной бюджет | 6,97 | 6,97 | 100 |  |
|  | Местный бюджет | 272,68 | 272,68 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие по определению сметной стоимости по благоустройству** | 12,00 | 12,00 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | 8,54 | 8,54 | 100 |  |
|  | областной бюджет | 0,09 | 0,09 | 100 |  |
|  | Местный бюджет | 3,37 | 3,37 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

[1](file:///C:\\Users\\Надежда\\Downloads\\Для+отделов+форма+-+оценка+эффективности+программ+до+01.03.%20городская%20среда.docx" \l "sdfootnote1anc) В случае наличия в программе подпрограмм форма заполняется отдельно на каждую подпрограмму

**Приложен**